

**ประกาศเทศบาลตำบลห้วยยาง**

**เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยาง**

**ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑)**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยางได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓) ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยาง ดังกล่าวด้วยโดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยางและนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยางเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยาง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลตำบลห้วยยาง จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยางปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑) ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของตำบลห้วยยาง ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลห้วยยาง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐๔3-306885

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(ลงชื่อ)

(นายสมชาย สุวรรณคาม)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง



**การติดตามและประเมินผล**

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**

**(พ.ศ.2561-2564)**

**(ห้วงตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)**

**งานนโยบายและแผน(สำนักปลัดเทศบาล)**

**เทศบาลตำบลห้วยยาง**

**เทศบาลตำบลห้วยยาง**

**อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น**

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

**1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของเทศบาลตำบลห้วยยาง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนา เทศบาลตำบลห้วยยางหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยางตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลห้วยยาง ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลห้วยยาง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตตำบลห้วยยาง

บทสรุปของความสำคัญก็คือ การนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้าย เมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในในเทศบาลตำบลห้วยยางให้เกิดประโยชน์ เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน/ โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยาง โดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

**2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน/โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไป ตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยยาง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลห้วยยาง

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลห้วยยาง

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลห้วยยางที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยางหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

**3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยยาง พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

**1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยาง มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

-นายสวาท ภูมิโยชน์

-นายหนูจันทร์ ซุยอุ้ย

-นายทองแดง โพธิ์ศรี

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

-นายคำไม พั้วสุ

-นายทอง บัวซุย

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

-นายเรืองศักดิ์ ต้นกันยา

-นายนิคม คำบา

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน

-นายอิทธิเชษฐ์ อภินันทนากฤต

-นางศศิธร ศรีสมครุฑ

5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

-นายบุญถม ทาปุ๋ย

-นางสงวน ทองศรี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยางต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลห้วยยาง

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

**2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยยางได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยยาง ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือในการติดตาม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม หรือวิเคราะห์จากผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยยาง

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลห้วยยาง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยยางต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยยางโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยยางหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

**3. การรายงานผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยยางมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยยางโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

**ขั้นตอนการรายงานผล**

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

เสนอ

รายงานผล

เสนอ

เมษายน/ตุลาคม

เสนอ

เสนอ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตตำบลห้วยยางทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

**4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยยาง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวม ทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คิดไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น  แบบสอบถาม วัดทัศนคติ มาตราส่วน ประมาณค่า ค่าเฉลี่ย ดูจากประโยชน์ที่ประชาชนโดยส่วนใหญ่ได้รับ ความคุ้นค่าของโครงการ เป็นต้น หรือโดยการสร้างเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลห้วยยาง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

**1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยยาง กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยยางอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลตามรอบการประเมิน และสรุปภาพรวมของรอบประเมินที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลห้วยยาง

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงาน ตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลห้วยยางมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยยาง ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจ หรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบ หรือการมีความสุขของประชาชน เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลห้วยยางทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึงระดับอำเภอและระดับจังหวัดขอนแก่นด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

**2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยยาง กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรของเทศบาลตำบลห้วยยาง เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

**3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยยาง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยาง ใช้การสังเกตุเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยยาง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลห้วยยาง

3.4 การสำรวจ(surveys)ในที่นี่หมายถึงการสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลห้วยยาง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยางจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร(Documents)การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลห้วยยาง

**5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลห้วยยาง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลห้วยยางแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลห้วยยาง

**ส่วนที่ 2**

**การติดตามและประเมินผล**

**1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 (รอบเดือนเมษายน 2561)**

**1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564**

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยยางเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลห้วยยาง ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยยาง ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น และอำเภอกระนวน และแผนชุมชนตำบลห้วยยาง

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยาง มีรายละเอียด ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า การลงทุน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

2) พันธกิจ ประกอบด้วย

พันธกิจที่ 1 พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม

พันธกิจที่ 2 จัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่ง

การเรียนรู้

พันธกิจที่ 3 สร้างภูมิคุ้นกันให้กับคนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมี

เหตุผล

พันธกิจที่ 4 สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า

การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว

พันธกิจที่ 5 พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ

ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐาน และมี

ประสิทธิภาพ

พันธกิจที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มี

ความสมดุล และเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

3) จุดมุ่งหมาย(เป้าประสงค์)เพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

จุดมุ่งหมายที่ 1 เพิ่มคุณภาพผลการผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพที่ดีและได้

มาตรฐาน

จุดมุ่งหมายที่ 2 เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

และผลิตภัณฑ์ OTOP

จุดมุ่งหมายที่ 3 มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน

จุดมุ่งหมายที่ 4 เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

จุดมุ่งหมายที่ 2 พัฒนาเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

และมีคุณภาพมากขึ้น

4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 1

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้มีคุณภาพ

และคุณธรรมและเข้าถึงแหล่งความรู้สมัยใหม่และวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.3 เสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดี เกิดความอบอุ่นด้วยมิติทาง

ศาสนาและวัฒนธรรม

1.4 อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและค่านิยมดีงาน

1.5 พัฒนา ส่งเสริม การจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การ

รักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างการและจิตใจให้ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง

1.6 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา สร้างนิสัยรักกีฬา กติกาสังคมและสร้าง

โอกาสให้เยาวชนพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 2

2.1 เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ในการแก้ไขปัญหาความยากจน

2.2 ส่งเคราะห์และช่วยเหลือผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

2.4 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรในระดับชุมชนเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร

แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 3

3.1 การจัดทำผังเมือง

3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

3.3 พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยในท้องถิ่น

3.4 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบรักษาความปลอดภัย ยาเสพติด อบายมุข

โดยชุมชนมีส่วนร่วม

แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 4

4.1 ส่งเสริม สนับสนุน การนำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น มาใช้ในการสร้าง

คุณค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน

4.2 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้

4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการค้าและการลงทุน

แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 5

5.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในชุมชนและท้องถิ่น

5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 6

6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว

6.2 การบริหารจัดการ ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท้องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 7

7.1 เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสสุจริต เพื่อสนับสนุนการสร้าง

วัฒนธรรมประชาธิปไตย

7.2 พัฒนาด้านบุคลากร

7.3 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและ

งบประมาณ ของ อปท.

7.4 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี

7.5 จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงาน

7.6 เสริมสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

5) วิสัยทัศน์

พัฒนาตำบลห้วยยางให้น่าอยู่ มีการบริหารจัดการที่ดี โดยชุมชนมีส่วนร่วม และ

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับคำขวัญของตำบลที่ว่า

“น้ำตกบ๋าหลวง โชติช่วงประเพณี ดินน้ำอุดมดี มากมีถิ่นฟาร์มนม”

**1.2 แผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559**

1.2.1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559(เฉพาะปี พ.ศ. 2557)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** |
|  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | |  |  |  |  |

1.2.2 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560(เฉพาะปี พ.ศ. 2558)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
|  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | |  |  |  |  |

1.2.3 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561(เฉพาะปี พ.ศ. 2559)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
|  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | |  |  |  |  |

1.2.4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562(เฉพาะปี พ.ศ. 2560)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ |  | 28 | 4,464,590 | 15 | 1,332,806.50 |
| การแก้ไขปัญหาความยากจน |  | 13 | 8,192,060 | 5 | 1,314,030 |
| การพัฒนาชุมชนและตำบลน่าอยู่ |  | 37 | 6,393,200 | 26 | 4,844,724.60 |
| การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า การลงทุน |  | - | - | - | - |
| การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  | 9 | 494,000 | 3 | 145,971 |
| การพัฒนาการท่องเที่ยว |  | 1 | 30,000 | 1 | 17,200 |
| การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี |  | 31 | 2,054,100 | 19 | 974,615.58 |
| **รวม** | | **119** | **21,627,950** | **69** | **8,629,347.68** |

1**.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560**

1.3.1 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

**เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง**

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง** |
|  |  |  |  |  |
| **รวม** | |  |  |  |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง** |
|  |  |  |  |  |
| **รวม** | |  |  |  |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง** |
|  |  |  |  |  |
| **รวม** | |  |  |  |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง** |
|  |  |  |  |  |
| **รวม** | |  |  |  |

1.3.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

**เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง**

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | |  |  |  |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ |  |  |  | 4,464,590 |  |  |
| การแก้ไขปัญหาความยากจน |  |  |  | 8,192,060 |  |  |
| การพัฒนาชุมชนและตำบลน่าอยู่ |  |  |  | 6,393,200 |  |  |
| การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  | 494,000 |  |  |
| การพัฒนาการท่องเที่ยว |  |  |  | 30,000 |  |  |
| การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี |  |  |  | 2,054,100 |  |  |
| **รวม** | | | | **21,627,950** |  |  |

5) สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่**ไม่ได้ดำเนินการและได้**ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการที่**ไม่ได้**ดำเนินการ | | | | | | | | โครงการที่**ได้**ดำเนินการจริง | | | | | | | |
| 2557 | | 2558 | | 2559 | | 2560 | | 2557 | | 2558 | | 2559 | | 2560 | |
|  | จำนวนโครง  การ | จำนวนเงิน | จำนวนโครง  การ | จำนวนเงิน | จำนวนโครง  การ | จำนวนเงิน | จำนวนโครง  การ | จำนวนเงิน | จำนวน  โครง  การ | จำนวนเงิน | จำนวนโครง  การ | จำนวนเงิน | จำนวนโครง  การ | จำนวนเงิน | จำนวนโครง  การ | จำนวนเงิน |
| การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 1,332,806.50 |
| การแก้ไขปัญหาความยากจน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 1,314,030 |
| การพัฒนาชุมชนและตำบลน่าอยู่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 4,844,724.60 |
| การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 145,971 |
| การพัฒนาการท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 17,200 |
| การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 974,615.58 |
| **รวม** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **69** | **8,629,347.68** |

1.3.3 การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา | โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง  (จำนวนโครงการ) | จำนวนเงิน  ที่ดำเนินการจริง  (บาท) | เป้าหมาย  ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง  (ผลผลิตของโครงการ) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **รวม** | | |  |  |

1.3.4 การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา | โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง  (จำนวนโครงการ) | จำนวนเงิน  ที่ดำเนินการจริง  (บาท) | เป้าหมาย  ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง  (ผลผลิตของโครงการ) | ผลที่ได้รับจริง  หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย  ที่ประชาชนได้รับ |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | |  |  |  |

**1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560**

1.4.1 ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา | โครงการพัฒนา | จำนวนเงิน  ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง  หรือผลที่สำคัญ | ตัวชี้วัด  (KPI) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | |  |  |  |

1.4.2 ผลกระทบ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา | โครงการพัฒนา | จำนวนเงิน  ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง  หรือผลที่สำคัญ | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลกระทบ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | |  |  |  |  |

**1.5 ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560**

1.5.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | ปัญหาหรืออุปสรรค | แนวทางการแก้ไข | ความเห็นของผู้บริหาร |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1.5.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | ปัญหาหรืออุปสรรค | แนวทางการแก้ไข | ความเห็นของผู้บริหาร |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1.5.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | ปัญหาหรืออุปสรรค | แนวทางการแก้ไข | ความเห็นของผู้บริหาร |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1.5.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | ปัญหาหรืออุปสรรค | แนวทางการแก้ไข | ความเห็นของผู้บริหาร |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(รอบเมษายน)**

**2.1 เดือนตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561**

2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยยางในเขตจังหวัดขอนแก่น เช่น

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมของเทศบาลตำบลห้วยยางมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้แก่ยุทธศาสตร์............................................สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่...................................ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลห้วยยางดำเนินการในเรื่อง...........................................ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด............และจังหวัดขอนแก่น ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า................................ตามยุทธศาสตร์ที่..............................ซึ่งเทศบาลตำบลห้วยยางได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลห้วยยางสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่.............................

2).....................................................................................................

3) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางเศรษฐกิจ............................................

4) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางสังคม..................................................

5) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางวัฒนธรรม..........................................

6) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางการศึกษา...........................................

7) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางสิ่งแวดล้อม.........................................

ฯลฯ

2.1.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลห้วยยาง

......ให้เขียนความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลห้วยยางกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจนนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายกลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์แผนงาน ผลผลิต/โครงการ โดยเขียนเป็นภาพรวมหรือองค์รวม........เช่น

1) เทศบาลตำบลห้วยยางได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า.....................................ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้าน...................................และ......................เห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์................................โดยกำหนดโครงการ..................จำนวน...........ปรากฏในแผนงาน....................และพบว่าจำนวนโครงการ....................โครงการ ได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ...............ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

2) .............................................................................................................................

ฯลฯ

2.1.3 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลห้วยยาง

1) วิสัยทัศน์

…….เป็นการวิเคราะห์เฉพาะประเด็นวิสัยทัศน์ และการเชื่อมโยงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.......

2) ยุทธศาสตร์

…….เป็นการอธิบายยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลห้วยยางว่าสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและจำดำเนินการจริงในท้องถิ่น........

3)เป้าประสงค์

…….เป็นการอธิบายเป้าประสงค์ของเทศบาลตำบลห้วยยางว่าสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและจำดำเนินการจริงในท้องถิ่น ความชัดเจนของเป้าหมาย จำเพาะเจาะจง........

4) ตัวชี้วัด

…….เป็นการอธิบายตัวชี้วัด (KPI) ได้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงในท้องถิ่น........

5) ค่าเป้าหมาย

…….เป็นการอธิบายค่าเป้าหมายของเทศบาลตำบลห้วยยางที่มีกรอบระยะเวลาดำเนินการเท่าไหร่ กี่ครั้ง หรือร้อยละ หรือความกว้าง ยาว กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ เป็นต้นที่เกิดขึ้นจริงและจำดำเนินการจริงในท้องถิ่น........

6) กลยุทธ์

…….เป็นการอธิบายกลยุทธ์ของเทศบาลตำบลห้วยยางว่าจะขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ได้สำเร็จอย่างไรหรือยุทธศาสตร์จะสำเร็จได้อย่างไรที่ดำเนินการจริงในท้องถิ่น........

7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์

…….เป็นการอธิบายจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลห้วยยางว่าจะมีความมุ่งมั่น ตั้งมั่นเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นในเรื่องใดที่จำเพาะเจาะจงเล็งเห็นผลในภาพรวมของท้องถิ่น ดำเนินการจริงในท้องถิ่น........

8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

…….เป็นการอธิบายความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมของเทศบาลตำบลห้วยยางทั้งหมดผลแห่งความสำเร็จนั้นคืออะไร สอดคล้องหรือตรงกับสิ่งที่กำหนดหรือวางแผนไว้หรือไม่ อย่างไร.......

2.1.5 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

……เป็นการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยยางแผนผังยุทธศาสตร์รายละเอียดยุทธศาสตร์ มาประกอบในการอธิบายด้วย......

1) SWOT Analysis

………..เป็นการอธิบาย การวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลตำบลห้วยยาง ตามที่ได้กำหนดไว้ และเป็นการกำหนดที่เป็นจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีไม่ได้ดำเนินการ ไม่ต้องอธิบาย.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

2) Demand Analysis(Demand & Supply)

………..เป็นการอธิบาย การวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลตำบลห้วยยาง ตามที่ได้กำหนดไว้ และเป็นการกำหนดที่เป็นจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีไม่ได้ดำเนินการ ไม่ต้อง

………..มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ Demand/Supplyเมื่อเทศบาลตำบลห้วยยางจัดทำโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์(Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน....

อธิบาย.....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

3) Global Demand

………..เป็นการอธิบาย การวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลตำบลห้วยยาง ตามที่ได้กำหนดไว้ และเป็นการกำหนดที่เป็นจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีไม่ได้ดำเนินการ ไม่ต้อง

……..….อธิบายถึง Global การเป็นGlobal ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็นสากลGlobalplanning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์Localization ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่นนำไปสู่ Global ….

อธิบาย.....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

4) Trend

………..เป็นการอธิบาย การวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลตำบลห้วยยาง ตามที่ได้กำหนดไว้ และเป็นการกำหนดที่เป็นจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีไม่ได้ดำเนินการ ไม่ต้อง

...........อธิบาย TrendTrendอันเป็นแนวโน้ม แนวทางที่จะเกิดขึ้น สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิดการพัฒนาหรือการโน้มเอียงที่จะทำปฏิบัติจนเป็นที่นิยม….

อธิบาย....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

5) Integration

………..เป็นการอธิบาย การวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลตำบลห้วยยาง ตามที่ได้กำหนดไว้ และเป็นการกำหนดที่เป็นจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีไม่ได้ดำเนินการ ไม่ต้องอธิบาย..........……….อธิบายIntegrationการรวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ ข้อมูลและสารสนเทศ การตัดสินใจที่เกี่ยวกับทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ ที่สำคัญของการพัฒนาท้องถิ่นจะสำเร็จได้เมื่อองค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบการจัดการการดำเนินการมีการปฏิบัติการเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ทำให้เป็นหน่วย เป็นก้อน เป็นตัว เป็นจำนวนเต็มหรือสมบูรณ์ขึ้น……………………………….................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.1.6 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ชาติ**  **20 ปี** | **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**  **ฉบับที่ 12** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **ของเทศบาลตำบลห้วยยางในเขตจังหวัด.....** | **ยุทธศาสตร์**  **(ของ อปท.)** | **โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** | |
| **ตามแผน** | **ดำเนินการจริง** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | **รวม** |  |  |

1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน................โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด...................โครงการ

2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น.................โครงการ ดำเนินการจริง...................โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ............ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (วันที่ 1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561)

3) จำนวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้....................(ระบุชื่อยุทธศาสตร์/จำนวนโครงการ งบประมาณ ร้อยละ...ฯลฯ)

**2.2 เดือนเมษายน 2561-30 กันยายน 2561**

……………………………………………………..…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….

**3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2561**

**3.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561**

3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | ด้านบริการชุมชนและสังคม | 1.แผนงานการศึกษา | กองการศึกษา | กองคลัง | 6 | 2,576,185 |
| 2.แผนงานสาธารณสุข | สำนักปลัดเทศบาล | กองคลัง | 0 | 0 |
| 3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ | สำนักปลัดเทศบาล | กองคลัง | 0 | 0 |
| 4.แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน | สำนักปลัดเทศบาล | กองคลัง | 0 | 0 |
| 5.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | กองการศึกษา | สำนักปลัดเทศบาล/กองช่าง | 1 | 27,128 |
| 2.ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน | ด้านบริการชุมชนและสังคม | 1.แผนงานสังคมสงเคราะห์ | สำนักปลัดเทศบาล | กองคลัง | 1 | 216,000 |
| ด้านการเศรษฐกิจ | 2.แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน | สำนักปลัดเทศบาล | กองคลัง | 0 | 0 |
| ด้านเศรษฐกิจ | 3.แผนงานการเกษตร | สำนักปลัดเทศบาล | กองคลัง | 0 | 0 |
| การดำเนินงานอื่น | 4.แผนงานงบกลาง | สำนักปลัดเทศบาล | กองคลัง | 3 | 7,950,800 |
| 3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ | ด้านบริหารทั่วไป | 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป | กองคลัง | สำนักปลัดเทศบาล | 0 | 0 |
| 2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน | สำนักปลัดเทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล | 1 | 31,232 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | 3.แผนงานเคหะและชุมชน | กองช่าง | สำนักปลัดเทศบาล | 3 | 205,762 |

3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
|  | ด้านบริการชุมชนและสังคม | 4.แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน | สำนักปลัดเทศบาล | กองคลัง | **2** | **80,000** |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและการลงทุน | ด้านเศรษฐกิจ | 1.แผนงานการเกษตร | สำนักปลัดเทศบาล | กองคลัง | 0 | 0 |
| 2.แผนงานการพาณิชย์ | กองช่าง | กองคลัง | 0 | 0 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | ด้านบริการชุมชนและสังคม | 1.แผนงานเคหะและชุมชน | สำนักปลัดเทศบาล | กองคลัง | 0 | 0 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | 2.แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน | สำนักปลัดเทศบาล | กองคลัง | 0 | 0 |
| ด้านการเศรษฐกิจ | 3.แผนงานการเกษตร | สำนักปลัดเทศบาล | กองคลัง | 0 | 0 |
| 6.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยว | ด้านบริหารทั่วไป | 1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน | สำนักปลัดเทศบาล | กองคลัง | 0 | 0 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | 2.แผนงานเคหะและชุมชน | กองช่าง | สำนักปลัดเทศบาล  กองคลัง | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| 7.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี | ด้านบริหารทั่วไป | 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป | สำนักปลัดเทศบาล  กองช่าง/กองช่าง | กองคลัง | 1 | 36,000 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | 2.แผนงานการศึกษา | กองการศึกษา | กองคลัง | 1 | 196,316 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | 3.แผนงานเคหะและชุมชน | กองช่าง | สำนักปลัดเทศบาล | 0 | 0 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | 4.แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน | สำนักปลัดเทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล | 0 | 0 |
| รวม |  |  |  |  | 19 | 11,428,797 |

หมายเหตุ : 1. ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลห้วยยาง 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนมีหลายหน่วยงานตามความเป็นจริงได้

2. ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีของเทศบาลตำบลห้วยยาง เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชน และสังคม เป็นต้น

3. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีของเทศบาลตำบลห้วยยาง เช่น แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลห้วยยางเป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| 1 | โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ. | เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง | นักเรียนในเขตพื้นที่ | 781,810 | ร้อยละ90 ของจำนวนเด็กนักเรียนทั้งสี่โรงเรียนได้รับอาหารครบ | นักเรียนในโรงเรียนสพฐ. ทั้งสี่แห่งได้รับสารอาหาร เสริม(นม)ครบถ้วนและมีสุขภาพแข็งแรง เจริญเติบโต ตามวัย | กอง  การศึกษา |
| 2 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | เพื่ออนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป | จัดงานประเพณีลอยกระทง | 27,128 | ร้อยละ70 ของประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีจิตสำนึกรักหวงแหนและมีความภาคภูมิใจในประเพณีอันดีงามของไทย | กอง  การศึกษา |
| 3 | โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง ทต.ห้วยยาง | เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง | นักเรียนในเขตพื้นที่ | 199,285 | ร้อยละ90 ของจำนวนเด็กนักเรียนทั้งสี่โรงเรียนได้รับอาหารเสริม(นม) ครบ | เด็กนักเรียนที่ ศพด.บ้านโคกกลาง ทต.ห้วยยางได้มีอาหารเสริม (นม)ครบถ้วน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | กอง  การศึกษา |
| 4 | โครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์และไหว้ครู | เพื่อให้นักเรียนได้มีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาและมีความสามัคคีในหมู่คณะ | นักเรียนในเขตพื้นที่ | 2,500 | ร้อยละ70 ของ  เด็กเล็ก | เด็กนักเรียนได้มีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาที่สมวัยและมีความสามัคคีในหมู่คณะ | กอง  การศึกษา |
| 5 | กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กล้าแสดงออก และมีความสามัคคีในหมู่คณะ | นักเรียนในเขตพื้นที่ | 50,000 | ร้อยละ 80 ของเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีจิตสำนึกรักและหวงแหนเอกลักษณ์ของชาติและความเป็นชาติไทย | กอง  การศึกษา |
| 6 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้รับเงินเพื่อการเลี้ยงชีพในเบื้องต้น | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6,3676,00 | ร้อยละ 100 ของผู้ได้รับเบี้ย | ผู้สูงอายุมีเงินเพื่อการเลี้ยงชีพในเบื้องต้น | สำนักปลัดเทศบาล |
| 7 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินเพื่อการเลี้ยงชีพในเบื้องต้น | จ่ายเบี้ยยังชีพ  ผู้ป่วยเอดส์ | 60,000 | ร้อยละ 100 ของผู้ได้รับเบี้ย | ผู้ป่วยเอดส์ มีเงินเพื่อการเลี้ยงชีพในเบื้องต้น | สำนักปลัดเทศบาล |
| 8 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อให้ชีพผู้พิการ ได้รับเงินเพื่อการเลี้ยงชีพในเบื้องต้น | จ่ายเบี้ยยังชีพ  ผู้พิการ | 1,523,200 | ร้อยละ 100 ของผู้ได้รับเบี้ย | ผู้พิการที่ขาดผู้เลี้ยงดู  มีเงินเพื่อเลี้ยงชีพ | สำนักปลัดเทศบาล |
| 9 | โครงการบริการรถรับ  -ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อแก้ปัญหาความยากจน และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตตำบลห้วยยาง แบบABC | จัดหารถ-รับส่งสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง | 216,000 | ร้อยละ 60 ของเด็กนักเรียนได้รับการช่วยเหลือ | แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตตำบลห้วยยางให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | กอง  การศึกษา |
| 10 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | เพื่อให้ประชาชนมีวินัยในการใช้รถ ใช้ถนน และลดอุบัติเหตุ | กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | 31,232 | ประชาชนได้รับความปลอดภัยร้อยละ70 | อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ลดลงและประชาชนมีวินัยในการใช้รถ | สำนักปลัดเทศบาล |
| 11 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน เส้นทางจากโรงสีนายสุพรรณ ตั้งใจ บ้านห้วยยางหมู่ที่1 | เพื่อให้ถนนมีสภาพใช้งานได้ดี แข็งแรงถาวร และได้มาตรฐาน | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว550.00เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 495ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม. ตามแบบแปลนของ ทต.ห้วยยางกำหนด | 56,200 | ร้อยละ70 ของประชาชนในพื้นที่ | ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการคมนาคม | กองช่าง |
| 12 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากบริเวณนานายจุลี ศรีวรรณแก้ว บริเวณไร่นายประยอม รัตราช บ้านโคกสว่างหมู่ที่4 | เพื่อให้ได้ถนนที่แข็งแรง ถาวรและได้มาตรฐาน | ขนาดผิวการจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 90 ลูกบาศก์เมตร | 59,700 | ร้อยละ 70 ของประชาชนในพื้นที่ | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการคมนาคม | กองช่าง |
| 13 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน เส้นทางจากไร่นางสงวน ทองศรี ป่าชุมชนโคกกลางหมู่5 | เพื่อให้ได้ถนนที่แข็งแรง ถาวรและได้มาตรฐาน | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว2,000.00เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,320 ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. ตามแบบแปลนของ ทต.ห้วยยางกำหนด | 145,500 | ร้อยละ 70 ของประชาชนในพื้นที่ | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการคมนาคม | กองช่าง |
| 14 | โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ | เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานระหว่างหน่วยงานและนำสิ่งที่ดีมาปรับปรุงในการทำงาน |  | 196,316 |  |  | กองการศึกษา |
| **รวม** | | | | 9,716,471 |  | | |

3.1.3 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลห้วยยางอุดหนุนให้เทศบาลตำบลห้วยยาง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชนองค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.02)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| 1 | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | เพื่อให้โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยางจำนวนสี่โรงเรียนได้รับสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน | นักเรียนในเขตพื้นที่ | 1,632,000 | ร้อยละ95ของนักเรียน | เด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลห้วยยางได้รับสารอาหารครบห้าหมู่และมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่สมวัย | กอง  การศึกษา | โรงเรียนประถมศึกษาทั้งสี่โรงเรียน |
| 2 | โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | เพื่อส่งเสริมประเพณีและ วัฒนธรรมของไทย | โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | 10,000 | ร้อยละ70 ของประชาชนในพื้นที่ | ประชาชนเข้าร่วมโครงการตามประเพณีและ วัฒนธรรมของไทยได้รับการส่งเสริมและคงอยู่สืบไป | กอง  การศึกษา | เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น |
| 3 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น (สตส.จ.ขก.) | เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก) | 30,000 | ร้อยละ 70 ของประชาชน | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ | สำนักปลัดเทศบาล | ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น |
| 4 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน ตามโครงการจัดกิจกรรมพิธีชุมนุมสวนสนาม เนื่องในวัน อปพร. | เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการอำเภอกระนวน | 10,000 | สามารถป้องกันได้ร้อยละ70 | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตอำเภอกระนวนได้ดีขึ้น | สำนักปลัดเทศบาล | ที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน |
| 5 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน ตามโครงการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ฯ | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมรัฐพิธีต่างๆ | โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆของอำเภอกระนวน | 36,000 | ประชาชนเข้าร่วมประชุมร้อยละ 70 | ภาครัฐเอกชนและประชาชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม | สำนักปลัดเทศบาล | ที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน |
| **รวม** | | | | **1,718,000** |  | | | |

3.1.4 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลห้วยยางขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(แบบ ผ.03)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| **รวม** | | | | - |  | | |

3.1.5 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลห้วยยางขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด.......(แบบ ผ.04)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานที่ขอประสาน |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| **รวม** | | | | - |  | | |

(3.1.4 ใช้สำหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

3.1.6 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลห้วยยางขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัด.......(แบบ ผ.05)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| **รวม** | | | |  |  | | |

3.1.7 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลห้วยยางดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ(แบบ ผ.06)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| **รวม** | | | | - |  | | |

3.1.8 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลห้วยยางดำเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.06)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **รวม** | | | | | | - |  | |

**3.2 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30กันยายน 2561**

3.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

3.2.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลห้วยยางเป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.01)

3.2.3 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลห้วยยางอุดหนุนให้เทศบาลตำบลห้วยยาง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชนองค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.02)

3.2.4 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลห้วยยางขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(แบบ ผ.03)

3.2.5 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลห้วยยางขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด.......(แบบ ผ.04)

3.2.6 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลห้วยยางขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัด.......(แบบ ผ.05)

3.2.7 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลห้วยยางดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ(แบบ ผ.06)

3.2.8 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลห้วยยางดำเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.06)

**ส่วนที่ 3**

**ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

**1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**

**1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์**

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลห้วยยาง...ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่...3....ตุลาคม 2560 เป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลห้วยยาง | 20 | 15.25 | 76.25 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 15 | 12.13 | 80.87 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 65 | 56.65 | 87.16 |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลห้วยยาง | 10 | 8.38 | 83.80 |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลห้วยยางในเขตจังหวัด | 10 | 9.25 | 92.50 |
|  | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | 10 | 9.25 | 92.50 |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์ | 5 | 4.00 | 80.00 |
|  | 3.5 กลยุทธ์ | 5 | 3.88 | 77.60 |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | 5 | 4.25 | 85.00 |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 | 4.50 | 90.00 |
|  | 3.8 แผนงาน | 5 | 4.50 | 90.00 |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 | 4.50 | 90.00 |
|  | 3.10 ผลผลิต/โครงการ | 5 | 4.38 | 87.60 |
| รวมคะแนน | | **100** | 84.03 | 85.64 |

1) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลห้วยยางในเขตจังหวัดได้คะแนนสูงสุด 9.25คะแนน คิดเป็นร้อยละ92.50ของคะแนนในประเด็นของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นมุ่งเน้นการเชื่อมโยงการค้าการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว ระหว่างภูมิภาค และด้านการเกษตรการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายหลักประชารัฐ

2) พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลห้วยยางได้คะแนนต่ำสุด15.25คะแนน คิดเป็นร้อยละ76.25ของคะแนนในประเด็นของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลรายละเอียดของข้อมูลทั่วไปยังไม่ครอบคลุมประเด็นที่จะนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ มีข้อมูลน้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

**1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลห้วยยางในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **1** | **ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลห้วยยาง** | **20** | 15.25 | 76.25 |  |
|  | 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ | 3 | 2.75 | 91.67 |  |
| 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | 2 | 1.5 | 75.00 |  |
| 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ | 2 | 1.38 | 69.00 |  |
| 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | 2 | 1.50 | 75.00 |  |
| 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) | 2 | 1.38 | 69.00 |  |
| 1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ | 2 | 1.38 | 69.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | 2 | 1.5 | 75.00 |  |
| 1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | 2 | 1.5 | 75.00 |  |
| 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลห้วยยาง | 3 | 2.38 | 79.34 |  |
| **รวม** | **20** |  |  |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลห้วยยาง

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **2** | **การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | | **15** | 13 | 80.87 |  |
|  | 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยยางในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลห้วยยาง นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | | 2 | 1.75 | 87.50 |  |
| 2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | | 2 | 1.13 | 56.50 |  |
| 2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | | 2 | 1.75 | 87.50 |  |
| 2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | | 2 | 1.63 | 81.50 |  |
|  | 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) | | 2 | 1.5 | 75.00 |  |
|  | 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา | | 2 | 1.75 | 87.50 |  |
| 2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ | | 2 | 1 | 100 |  |
| 2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 | | 1 | 1 | 100 |  |
| **รวม** | | **15** |  |  |  |
|  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

…………………………………………….……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**1.4 ยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **3** | **ยุทธศาสตร์** | **65** | **55** | **84.82** |  |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลห้วยยางสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลห้วยยาง และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 10 | 8.38 | 83.80 |  |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลห้วยยางในเขตจังหวัด  สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 10 | 9.25 | 92.50 |  |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 | 10 | 9.25 | 92.50 |  |
| 3.4 วิสัยทัศน์  วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่เทศบาลตำบลห้วยยางต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของเทศบาลตำบลห้วยยางและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | 5 | 4.00 | 80.00 |  |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 3.5 กลยุทธ์  แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลห้วยยางที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | 5 | 3.88 | 77.60 |  |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | 5 | 4.25 | 85.00 |  |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลห้วยยางซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | 5 | 4.50 | 90.00 |  |
| 3.8 แผนงาน  แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลห้วยยางที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | 5 | 4.50 | 90.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยยางในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลห้วยยาง | 5 | 4.50 | 90.00 |  |
| 3.10 ผลผลิต/โครงการ  ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน | 5 | 4.38 | 87.60 |  |
| **รวม** |  |  |  |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**

**2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ**

ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลห้วยยาง...ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่..1.ตุลาคม 2560 เป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| **1** | **การสรุปสถานการณ์การพัฒนา** | **10** | 9.0 | 90.00 |
| **2** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ** | **10** | 8.63 | 86.30 |
| **3** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ** | **10** | 9.00 | 90.00 |
| **4** | **แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **10** | 9.25 | 92.50 |
| **5** | **โครงการพัฒนา ประกอบด้วย** | **60** |  |  |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 4.25 | 85.00 |
|  | 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 4.25 | 85.00 |
|  | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | 4.50 | 90.00 |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 5 | 4.50 | 90.00 |
|  | 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 5 | 4.63 | 92.60 |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | 5 | 4.50 | 90.00 |
|  | 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 | 4.38 | 87.60 |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ | 5 | 4.63 | 92.00 |
|  | 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | 5 | 4.63 | 92.00 |
|  | 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 4.50 | 90.00 |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 | 4.38 | 87.60 |
|  | 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 5 | 4.13 | 82.60 |
| **รวมคะแนน** | | **100** |  |  |

1) พบว่าประเด็นแผนงานและ**ยุทธศาสตร์การพัฒนา**ได้คะแนนสูงสุด 9.25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.50 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลแผนงานที่มีทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีคลอบคลุมตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนามิได้ขาดด้านใดด้านหนึ่งไป หากทำตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้แล้ว เทศบาลตำบลห้วยยางก็สามารถพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2) พบว่าประเด็นผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ได้คะแนนต่ำสุด 4.13 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.60 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล ผลที่คาดว่าจะได้รับยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ จากการให้คะแนนจึงออกมาต่ำสุด

3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 96 โครงการ ได้คะแนน 4.25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.00 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยยางและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลห้วยยางที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

4) พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการจากจำนวนโครงการทั้งหมด 96 โครงการได้คะแนน 4.25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.00 ของคะแนนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective**)** โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

**2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา**

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลห้วยยางในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **1** | **การสรุปสถานการณ์การพัฒนา**  เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลห้วยยาง (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trendปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | **10** | 9.00 | 90.00 |  |
| **รวม** | | **10** | 9.00 | 90.00 |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **2** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ**  2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ | **10** | 8.63 | 86.30 |  |
| 2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) |  | 8.63 | 86.30 |  |
| **รวม** | | **10** | 8.63 | 86.30 |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน  เต็ม | คะแนน  ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
| 3 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน | 10 | 9.00 | 90.00 |  |
| 3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) |  | 9.00 | 90.00 |  |
| รวม | | 10 | 9.00 | 90.00 |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………..………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

**2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **4** | **แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา**  4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลห้วยยางในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับเทศบาลตำบลห้วยยางที่มีพื้นที่ติดต่อกัน | **10** | 9.25 | 92.50 |  |
| 4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) |  | 9.25 | 92.50 |  |
| **รวม** | | **10** | 9.25 | 92.50 |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **5** | **โครงการพัฒนา** | **65** |  |  |  |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยยางและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลห้วยยางที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | 5 | 4.25 | 85.00 |  |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective**)** โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | 5 | 4.25 | 85.00 |  |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | 5 | 4.50 | 90.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2)การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | 5 | 4.50 | 90.00 |  |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | 5 | 4.63 | 92.60 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | 5 | 4.50 | 90.00 |  |
| 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน | 5 | 4.38 | 87.60 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐเป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) | 5 | 4.63 | 92.00 |  |
| 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) | 5 | 4.63 | 92.00 |  |
| 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณการประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ | 5 | 4.5 | 90.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับมีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน(Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | 5 | 4.38 | 87.60 |  |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | 5 | 4.13 | 82.60 |  |
| **รวม** | | **65** |  |  |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**.**

**3.การวิเคราะห์เชิงปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม2560 – 31มีนาคม 2561)**

**3.1 แผนงานที่ดำเนินการ**

3.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณ** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 1 | โครงการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ฯ | โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆของอำเภอกระนวน | ไม่แสดงข้อเท็จจริง | 20,000 | 36,000 | ร้อยละ70 | ร้อยละ70 |
| **รวม** | | | | 20,000 | 36,000 |  |  |

3.1.2 **แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณ** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 1 | โครงการบริการรถรับ-ส่งเด็กนักนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดหารถรับ-ส่งสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง | รถรับ-ส่งสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง | 180,000 | 216,000 | ร้อยละ60 | ร้อยละ30 |
| รวม | | | | 180,000 | **216,000** |  |  |

3.1.3 **แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณ** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | ไม่แสดงข้อเท็จจริง | 50,000 | 31,232 | ร้อยละ70 | ร้อยละ70 |
| **รวม** | | | | 50,000 | **31,232** |  |  |

3.1.4 **แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณ** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 1 | โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน สพฐ. | โรงเรียน สพฐ.ในเขต ทต.ห้วยยาง จำนวน 4โรงเรียน | รวมนักเรียนทั้งหมด 408 คน | 781,810 | 781,810 | ร้อยละ90 | ร้อยละ45 |
| 2 | โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน | เด็กเล็กที่ศพด.บ้านโคกกลาง ทต.ห้วยยาง | จำนวน 104 คน | 199,285 | 199,285 | ร้อยละ 90 | ร้อยละ45 |
| 3 | โครงการปัจฉิมนิเทศน์และไหว้ครู | จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์และไหว้ครู | ไม่แสดงข้อเท็จจริง | 5,000 | 2,500 | ร้อยละ 70 | ร้อยละ60 |
| 4 | โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | ไม่แสดงข้อเท็จจริง | 50.000 | 50,000 | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 80 |
| 5 | โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ | เดินทางศึกษาดูงานนอกสถานที่ | สมาชิกสภาคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยยาง พนักงานลูกจ้าง ผู้นำชุมชน | 300,000 | 196,316 | ร้อยละ 70 | ร้อยละ70 |
| 6 | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน | นักเรียนในเขตพื้นที่ ทต.ห้วยยาง 4 โรงเรียน | 2,000,000 | 1,632,000 | ร้อยละ 95 | ร้อยละ 47.5 |
| **รวม** | | | | **3,336,095** | **2,861,911** |  |  |

3.1.5 **แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณ** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 1 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | จัดงานประเพณีลอยกระทง | ไม่แสดงข้อเท็จจริง | 40,000 | 27,128 | ร้อยละ70 | ร้อยละ70 |
| 2 | โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | สนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | ไม่แสดงข้อเท็จจริง | 10,000 | 10,000 | ร้อยละ70 | ร้อยละ70 |
| **รวม** | | | | **50,000** | **37,128** |  |  |

**3.1.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณ** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | ไม่แสดงข้อเท็จจริง | 50,000 | 31,232 | ร้อยละ70 | ร้อยละ70 |
| **รวม** | | | | 50,000 | **31,232** |  |  |

**3.1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณ** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 1 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น (สตส.จ.ขก.) | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น | ไม่แสดงข้อเท็จจริง | 30,000 | 30,000 | ร้อยละ70 | ร้อยละ70 |
| 2 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระนวนตามโครงการจัดกิจกรรมพิธีชุมนุมสวนสนาม เนื่องในวัน อปพร. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการอำเภอกระนวน | ไม่แสดงข้อเท็จจริง | 10,000 | 10,000 | ร้อยละ80 | ร้อยละ80 |
| **รวม** | | | | **40,000** | **40,000** |  |  |

**3.1.8 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณ** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 1 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ไม่แสดงข้อเท็จจริง | 6,200,000 | 6,367,600 | ร้อยละ100 | ร้อยละ50 |
| 2 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 10 คน | 60,000 | 60,000 | ร้อยละ100 | ร้อยละ50 |
| 3 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ | ไม่แสดงข้อเท็จจริง | 1,510,080 | 1,523,200 | ร้อยละ100 | ร้อยละ50 |
| **รวม** | | | | **7,770,080** | **7,950,080** |  |  |

**3.1.9 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณ** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 1 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านเส้นทางจากโรงสีนายสุพรรณ ตั้งใจ บ้านห้วยยาง หมู่ที่1 | ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านเส้นทางจากโรงสีนายสุพรรณ ตั้งใจ บ้านห้วยยาง หมู่ที่1 | ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 550 เมตรหรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 495 ลบ.ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.ตามแบบแปลนของ ทต.ห้วยยางกำหนด | 26,400 | 56,200 | ร้อยละ70 | ร้อยละ70 |
| 2 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณนานายจุรี ศรีวรรณแก้ว บริเวณไร่นายประยอม รัตราช บ้านโคกสว่างหมู่ที่ 4 | ปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณนานายจุรี ศรีวรรณแก้ว บริเวณไร่นายประยอม รัตราช บ้านโคกสว่างหมู่ที่ 4 | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 700 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 504 ลบ.ม. ลูกบาศก์เมตรหรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า2,100 ตร.ม.  ตามแบบแปลนของ ทต.ห้วยยางกำหนด | 69,300 | 59,700 | ร้อยละ70 | ร้อยละ70 |
| **รวม** | | | | **95,700** | **115,900** |  |  |

**3.1**.**10 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณ** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 3 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านเส้นทางจากไร่นางสงวน ทองศรี ป่าชุมชนโคกกลางหมู่5 | ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านเส้นทางจากไร่นางสงวน ทองศรี ป่าชุมชนโคกกลางหมู่5 | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตรหรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า1,320 ลบ.ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.ตามแบบแปลนของทต.ห้วยยางกำหนด | 148,500 | 145,500 | ร้อยละ70 | ร้อยละ70 |
| **รวม** | | | | **148,500** | **145,500** |  |  |

**4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)**

**4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

4.1.1 โครงการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณ** | | **ผลที่ได้จริง**  **ผลที่เกิดขึ้นจริง** | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา  (บาท) | ดำเนินการจริง  (บาท) | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆของอำเภอกระนวน | ไม่แสดงข้อเท็จจริง | 20,000 | 36,000 | เป็นการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ | ร้อยละ70 | ร้อยละ70 |

**4.2 แผนงานการศึกษา**

4.2.1 โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน สพฐ.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณ** | | **ผลที่ได้จริง**  **ผลที่เกิดขึ้นจริง** | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา  (บาท) | ดำเนินการจริง  (บาท) | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| โรงเรียนสพฐ.ในเขต ทต.ห้วยยาง จำนวน 4 โรงเรียน | รวมเด็กนักเรียนทั้งหมด 408 คน | 180,000 | 216,000 | เด็กนักเรียน สพฐ. ได้รับการอุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 408 คน | ร้อยละ90 | ร้อยละ45 |

4.2.2 โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณ** | | **ผลที่ได้จริง**  **ผลที่เกิดขึ้นจริง** | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา  (บาท) | ดำเนินการจริง  (บาท) |  | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| เด็กเล็กที่ศพด. บ้านโคกกลาง ทต.ห้วยยาง | เด็กเล็กจำนวน 104 คน | 199,285 | 199,285 | เด็กเล็กที่ศพด. บ้านโคกกลาง ทต.ห้วยยาง จำนวน 104 คน ได้รับการอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน | ร้อยละ90 | ร้อยละ45 |

4.2.3 โครงการปัจฉิมนิเทศน์และไหว้ครู

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณ** | | **ผลที่ได้จริง**  **ผลที่เกิดขึ้นจริง** | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา  (บาท) | ดำเนินการจริง  (บาท) |  | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| กิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์และไหว้ครู | ไม่แสดงข้อเท็จจริง | 5,000 | 2,500 | เด็กนักเรียนได้มีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาและมีความสามัคคีในหมู่คณะ | ร้อยละ70 | ร้อยละ60 |

4.2.4 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณ** | | **ผลที่ได้จริง**  **ผลที่เกิดขึ้นจริง** | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา  (บาท) | ดำเนินการจริง  (บาท) |  | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | ไม่แสดงข้อเท็จจริง | 50,000 | 50,000 | เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กล้าแสดงออกมีความสามัคคีในหมู่คณะ | ร้อยละ80 | ร้อยละ60 |

4.2.5 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณ** | | **ผลที่ได้จริง**  **ผลที่เกิดขึ้นจริง** | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา  (บาท) | ดำเนินการจริง  (บาท) |  | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| เดินทางศึกษาดูงานนอกสถานที่ | สมาชิกสภาคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยยางพนักงานลูกจ้างผู้นำชุมชน | 300,000 | 196,316 | เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กล้าแสดงออกมีความสามัคคีในหมู่คณะ | ร้อยละ70 | ร้อยละ70 |

4.2.6 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณ** | | **ผลที่ได้จริง**  **ผลที่เกิดขึ้นจริง** | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา  (บาท) | ดำเนินการจริง  (บาท) |  | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน | นักเรียนในเขต ทต.ห้วยยาง 4 โรงเรียน | 200,000 | 1,632,000 | โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง จำนวน 4 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน | ร้อยละ95 | ร้อยละ47.5 |

**4.2 สรุปโครงการทั้งหมด**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | | **ร้อยละที่ดำเนินการ** | |
| **ตามแผนพัฒนา**  (บาท) | **ดำเนินการจริง**(บาท) | **ตามแผนพัฒนา** | **ดำเนินการจริง** |
| 1 | โครงการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ฯ | 20,000 | 36,000 | ร้อยละ70 | ร้อยละ70 |
| 2 | โครงการบริการรถรับ-ส่งเด็กนักนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 180,000 | 216,000 | ร้อยละ60 | ร้อยละ30 |
| 3 | โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน สพฐ. | 781,810 | 781,810 | ร้อยละ90 | ร้อยละ45 |
| 4 | โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน | 199,285 | 199,285 | ร้อยละ 90 | ร้อยละ45 |
| 5 | โครงการปัจฉิมนิเทศน์และไหว้ครู | 5,000 | 2,500 | ร้อยละ 70 | ร้อยละ60 |
| 6 | โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 50.000 | 50,000 | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 60 |
| 7 | โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ | 300,000 | 196,316 | ร้อยละ 70 | ร้อยละ70 |
| 8 | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | 2,000,000 | 1,632,000 | ร้อยละ 95 | ร้อยละ 47.5 |
| 9 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 40,000 | 27,128 | ร้อยละ70 | ร้อยละ70 |
| 10 | โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | 10,000 | 10,000 | ร้อยละ70 | ร้อยละ70 |
| 11 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | 50,000 | 31,232 | ร้อยละ70 | ร้อยละ70 |
| 12 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น (สตส.จ.ขก.) | 30,000 | 30,000 | ร้อยละ70 | ร้อยละ70 |
| 13 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระนวนตามโครงการจัดกิจกรรมพิธีชุมนุมสวนสนาม เนื่องในวัน อปพร. | 10,000 | 10,000 | ร้อยละ80 | ร้อยละ80 |
| 14 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6,200,000 | 6,367,600 | ร้อยละ100 | ร้อยละ50 |
| 15 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 60,000 | 60,000 | ร้อยละ100 | ร้อยละ50 |
| 16 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 1,510,080 | 1,523,200 | ร้อยละ100 | ร้อยละ50 |
| 17 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านเส้นทางจากโรงสีนายสุพรรณ ตั้งใจ บ้านห้วยยาง หมู่ที่1 | 26,400 | 56,200 | ร้อยละ70 | ร้อยละ70 |
| 18 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณนานายจุรี ศรีวรรณแก้ว บริเวณไร่นายประยอม รัตราช บ้านโคกสว่างหมู่ที่ 4 | 69,300 | 59,700 | ร้อยละ70 | ร้อยละ70 |

**สรุปโครงการทั้งหมด**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | | **ร้อยละที่ดำเนินการ** | |
| **ตามแผนพัฒนา**  (บาท) | **ดำเนินการจริง**(บาท) | **ตามแผนพัฒนา** | **ดำเนินการจริง** |
| 19 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านเส้นทางจากไร่นางสงวน ทองศรี ป่าชุมชนโคกกลางหมู่5 | 148,500 | 145,500 | ร้อยละ70 | ร้อยละ70 |
| **รวม** | | 11,740,375 | 11,465,703 |  |  |

1) โครงการที่ 1 โครงการ..............................................กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลจากโครงการจำนวน................คน/ครัวเรือน (...อธิบายสิ่งที่ได้ รายได้ ผลผลิตที่เกิดขึ้น การได้รับสิ่งที่เกิดจากโครงการ ระบุจำนวน ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง พร้อมจำนวนร้อยละ การเปรียบเทียบร้อยละ...ฯลฯ)

-ระบุความพึงพอใจ (ถ้ามี) เกณฑ์คะแนน ระดับความพึงพอใจ

5 มากสุด

4 มาก

3 ปานกลาง

2 น้อยหรือน้อยมาก

1 ปรับปรุง

-ระบุหรือวัดความพึงพอใจด้วยรูปแบบต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้

2) พบว่าโครงการที่ประสบผลสำเร็จสูงสุดซึ่งวัดได้จากตัวชี้วัด (Key performance indicators : KPI) โครงการ..............................................(..อธิบายถึงความสำเร็จในเรื่องนั้น ๆ.....ที่เป็นจริง ได้จริง....)

3) อธิบายถึงโครงการที่ดำเนินการจริง ได้ดำเนินการหรือได้ในเชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่และผลกระทบ (Impact)แต่ละโครงการ

4) ...............................................................................................................................................

**5. ผลการดำเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **กำหนดกรอบเวลา** | **ความสอดคล้อง** | **ความเพียงพอ** | **ความก้าวหน้า** | **ประสิทธิภาพ** | **ประสิทธิผล** |
| **1** | โครงการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ฯ | เป็นไปตามที่กำหนดเวลา | มีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ | ทรัพยากรเพียงพอต่อการจัดทำโครงการ | มีความก้าวหน้าของแผนงาน | มีประสิทธิภาพ | มีประสิทธิผล |
| **2** | โครงการบริการรถรับ-ส่งเด็กนักนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เป็นไปตามที่กำหนดเวลา | มีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ | ทรัพยากรเพียงพอต่อการจัดทำโครงการ | มีความก้าวหน้าของแผนงาน | มีประสิทธิภาพ | มีประสิทธิผล |
| **3** | โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน สพฐ. | เป็นไปตามที่กำหนดเวลา | มีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ | ทรัพยากรเพียงพอต่อการจัดทำโครงการ | มีความก้าวหน้าของแผนงาน | มีประสิทธิภาพ | มีประสิทธิผล |
| **4** | โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน | เป็นไปตามที่กำหนดเวลา | มีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ | ทรัพยากรเพียงพอต่อการจัดทำโครงการ | มีความก้าวหน้าของแผนงาน | มีประสิทธิภาพ | มีประสิทธิผล |
| **5** | โครงการปัจฉิมนิเทศน์และไหว้ครู | เป็นไปตามที่กำหนดเวลา | มีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ | ทรัพยากรเพียงพอต่อการจัดทำโครงการ | มีความก้าวหน้าของแผนงาน | มีประสิทธิภาพ | มีประสิทธิผล |
| **6** | โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เป็นไปตามที่กำหนดเวลา | มีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ | ทรัพยากรเพียงพอต่อการจัดทำโครงการ | มีความก้าวหน้าของแผนงาน | มีประสิทธิภาพ | มีประสิทธิผล |
| **7** | โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ | เป็นไปตามที่กำหนดเวลา | มีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ | ทรัพยากรเพียงพอต่อการจัดทำโครงการ | มีความก้าวหน้าของแผนงาน | มีประสิทธิภาพ | มีประสิทธิผล |
| **8** | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | เป็นไปตามที่กำหนดเวลา | มีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ | ทรัพยากรเพียงพอต่อการจัดทำโครงการ | มีความก้าวหน้าของแผนงาน | มีประสิทธิภาพ | มีประสิทธิผล |
| **9** | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | เป็นไปตามที่กำหนดเวลา | มีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ | ทรัพยากรเพียงพอต่อการจัดทำโครงการ | มีความก้าวหน้าของแผนงาน | มีประสิทธิภาพ | มีประสิทธิผล |
| **10** | โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | เป็นไปตามที่กำหนดเวลา | มีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ | ทรัพยากรเพียงพอต่อการจัดทำโครงการ | มีความก้าวหน้าของแผนงาน | มีประสิทธิภาพ | มีประสิทธิผล |
| **11** | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | เป็นไปตามที่กำหนดเวลา | มีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ | ทรัพยากรเพียงพอต่อการจัดทำโครงการ | มีความก้าวหน้าของแผนงาน | มีประสิทธิภาพ | มีประสิทธิผล |
| **12** | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น (สตส.จ.ขก.) | เป็นไปตามที่กำหนดเวลา | มีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ | ทรัพยากรเพียงพอต่อการจัดทำโครงการ | มีความก้าวหน้าของแผนงาน | มีประสิทธิภาพ | มีประสิทธิผล |
| **13** | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระนวนตามโครงการจัดกิจกรรมพิธีชุมนุมสวนสนาม เนื่องในวัน อปพร. | เป็นไปตามที่กำหนดเวลา | มีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ | ทรัพยากรเพียงพอต่อการจัดทำโครงการ | มีความก้าวหน้าของแผนงาน | มีประสิทธิภาพ | มีประสิทธิผล |
| **14** | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เป็นไปตามที่กำหนดเวลา | มีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ | ทรัพยากรเพียงพอต่อการจัดทำโครงการ | มีความก้าวหน้าของแผนงาน | มีประสิทธิภาพ | มีประสิทธิผล |
| **15** | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เป็นไปตามที่กำหนดเวลา | มีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ | ทรัพยากรเพียงพอต่อการจัดทำโครงการ | มีความก้าวหน้าของแผนงาน | มีประสิทธิภาพ | มีประสิทธิผล |
| **16** | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ | เป็นไปตามที่กำหนดเวลา | มีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ | ทรัพยากรเพียงพอต่อการจัดทำโครงการ | มีความก้าวหน้าของแผนงาน | มีประสิทธิภาพ | มีประสิทธิผล |
| **17** | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านเส้นทางจากโรงสีนายสุพรรณ ตั้งใจ บ้านห้วยยาง หมู่ที่1 | เป็นไปตามที่กำหนดเวลา | มีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ | ทรัพยากรเพียงพอต่อการจัดทำโครงการ | มีความก้าวหน้าของแผนงาน | มีประสิทธิภาพ | มีประสิทธิผล |
| **18** | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณนานายจุรี ศรีวรรณแก้ว บริเวณไร่นายประยอม รัตราช บ้านโคกสว่างหมู่ที่ 4 | เป็นไปตามที่กำหนดเวลา | มีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ | ทรัพยากรเพียงพอต่อการจัดทำโครงการ | มีความก้าวหน้าของแผนงาน | มีประสิทธิภาพ | มีประสิทธิผล |
| **19** | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านเส้นทางจากไร่นางสงวน ทองศรี ป่าชุมชนโคกกลางหมู่5 | เป็นไปตามที่กำหนดเวลา | มีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ | ทรัพยากรเพียงพอต่อการจัดทำโครงการ | มีความก้าวหน้าของแผนงาน | มีประสิทธิภาพ | มีประสิทธิผล |

**6. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

(เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพิ่ม ฯลฯ)

**6.1 เชิงปริมาณ (Quantity)**

(ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร)........................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

**6.2 คุณภาพ (Quality)**

(ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร)........................................................................................................

................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

**6.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)**

(เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร ต่ำกว่า สูงกว่า ราคากลาง ราคาต้นทุน..ฯลฯ..)…

................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

**6.4 เวลา (Time)**

(เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร เร็วกว่า ช้ากว่า ทันตามเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร...ฯลฯ..) ………………………………………………………………………………………………………………………………………

................................................................................................................................................................................ **6.4 การได้รับประโยชน์**

(..ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร…)………………………………

................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

**6.5 การวัดผล**

(...วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs)….

................................................................................................................................................................................

**6.6 ผลกระทบ (Impact)**

(ระบุผลกระทบ เป็นด้านหรือเป็นมิติหรือตามอำนาจหน้าที่หรือสภาพพื้นที่ที่เกิดขึ้นจริงของเทศบาลตำบลห้วยยาง อาจเป็นด้านลบหรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคต)...............…………..

................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

**ส่วนที่ 4**

**สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

-------

**1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม**

**1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์**

1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านบริการชุมชนและสังคมดำเนินการจริงได้ 7 โครงการ เป็นเงิน 2,702,723 บาท ซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่มีการดำเนินโครงการมากที่สุดใน 7 ยุทธศาสตร์และดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงระยะเวลากำหนด

1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการชุมชนและสังคม การดำเนินงานอื่น ดำเนินการจริงได้ 4 โครงการ เป็นเงิน 8,166,800 บาท ซึ่งได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ถือว่าดำเนินการได้ในห้วงระยะเวลาการเบิกจ่าย

1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคมดำเนินการจริงได้ 6 โครงการ เป็นเงิน 11,662,835 บาท ซึ่งในห้วงของการติดตามถือว่าเป็นไปตามกระบวนการตามห้วงเวลาของการดำเนินงาน

1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ เป็นเงิน 0 บาทเนื่องจากการดำเนินการต้องผ่านไตรมาสการเบิกจ่ายที่ 2 จึงจะสามารถดำเนินการโครงการได้เมื่องบประมาณเข้ามาเพียงพอต่อการจัดทำโครงการ

1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านบริการชุมชนและสังคม ด้านเศรษฐกิจ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ เป็นเงิน 0 บาทเนื่องจากการดำเนินการต้องผ่านไตรมาสการเบิกจ่ายที่ 2 จึงจะสามารถดำเนินการโครงการได้เมื่องบประมาณเข้ามาเพียงพอต่อการจัดทำโครงการ

1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ เป็นเงิน 0 บาทเนื่องจากการดำเนินการต้องผ่านไตรมาสการเบิกจ่ายที่ 2 จึงจะสามารถดำเนินการโครงการได้เมื่องบประมาณเข้ามาเพียงพอต่อการจัดทำโครงการ

1.1.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม ดำเนินการจริง จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 232,316 บาท ซึ่งในห้วงของการติดตามถือว่าเป็นไปตามกระบวนการตามห้วงเวลาของการดำเนินงาน

**1.2 ผลสำเร็จที่วัดได้**

1.2.1คณะกรรมการฯ มีความเห็นแย้งในตัวชี้วัด(KPI)ของโครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งตามผลสำเร็จที่วัดได้มีจำนวนการวัดร้อยละ 5 ของโครงการ เห็นว่ามีผลสำเร็จที่วัดได้น้อยเกินไป เห็นควรปรับปรุงในการวัดผลสำเร็จซึ่งจากการติดตามโครงการนี้ เห็นว่ามีการดำเนินโครงการไปแล้วกว่าร้อยละ 50 หากกำหนดตัวชี้วัดจากจำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

2. **ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**

2.1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ห้วงตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561 ได้มีการจัดทำโครงการตามงบประมาณที่เป็นรายจ่ายประจำและโครงการที่มีความต่อเนื่องในการเบิกจ่ายแต่ละเดือน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และการอุดหนุนอาหาร(เสริม)นม อาหารกลางวัน ซึ่งขณะนี้เป็นระยะเวลาในการติดตามโครงการจำนวน 6 เดือน ของการปฏิบัติราชการ จึงเห็นผลได้ว่าบางโครงการยังรองบประมาณที่รัฐจัดสรรให้เพื่อดำเนินโครงการได้สำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้

2.2 คณะกรรมการเห็นว่าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ในห้วงเดือนตุลาคมจะสามารถติดตามโครงการได้ครอบคลุมทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้บรรจุไว้แล้วในปีงบประมาณ 2561